## Sheet1
기능 | 일정 | 세부 기능 |  | 패키지
메인 페이지 | 09월 26일 | 메인 페이지 |  | main
빠른 메뉴
회원 기능 | 09월 26일 | 로그인 |  | member
회원 가입
상품 기능 | 09월 28일 | 상품 검색 |  | goods
장바구니 기능 | 10월 1일 | 장바구니 상품 조회 |  | cart
장바구니 상품 추가
장바구니 상품 수정
장바구니 상품 삭제
주문 기능 | 10월 4일 | 상품 주문 |  | order
주문 상품 조회
주문 상품 취소
마이페이지 기능 | 10월 7일 | 마이페이지 메인 |  | mypage
주문 내역 리스트 조회
주문 내역 상세
회원 정보 상세
회원 정보 수정
회원 탈퇴
관리자 기능 | 10월 10일 | 상품 관리 | 상품 정보 등록 | admins.goods
상품 이미지 추가
상품 정보 조회
상품 정보 수정
| 10월 10일 | 주문 관리 | 주문 조회 | order
주문 수정
주문 취소
| 10월 10일 | 회원관리 | 회원정보 조회 | member
회워정보 수정
회원정보 삭제 (회원탈퇴)
공통기능 | 09월 26일 | 화면 (타일즈) | 퀵메뉴 | addGoodsInQuick
|  |  | 상품 | tiles_goods
|  |  | 회원 | tiles_member
|  |  | 마이페이지 | tiles_mypage
|  |  | 주문 | tiles_order
|  |  | 관리자 상품 관리 | tiles_admin_goods
|  |  | 관리자 회원 관리 | tiles_admin_member
|  |  | 관리자 주문관리 | tiles_admin_order
|  |  | 장바구니 | tiles_cart
|  |  | 메인 | tiles_main
| 09월 26일 | 파일 |  | common
| 09월 26일 | 베이스
| 09월 26일 | 인터셉터 | 뷰이름 가져오기
| 09월 26일 | 로그
*****로직이 어떻게 돌아가고 대신 사용할 수 있는 게 뭐고 마이바티스를 사용했고